## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:08.03.2012
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | placa da obra medindo 2,00x3,00m | m2 | 4.5 | 230.82 | 1038.69
1.2 | retiradas das poltronas existentes | u | 120 | 3.5 | 420
1.3 | retiradas das divisórias existentes | m2 | 30 | 8.88 | 266.4
1.4 | retirada do piso existente no hall e galerias | m2 | 110 | 4.26 | 468.6
1.5 | retirada do piso existente no plenário | m2 | 180 | 4.26 | 766.8
1.6 | retirada do forro existente no plenário | m2 | 180 | 3.47 | 624.6
1.7 | demolição de alvenaria, incluindo retirada de entulhos | m3 | 12.85 | 39.43 | 506.6755
1.8 | demolição da estrutura de alvenaria do plenário | m3 | 13.5 | 39.43 | 532.305
1.9 | demolição de concreto não estrutural , incluindo retirada de entulhos | m3 | 8.6 | 102.38 | 880.468
1.10 | revisão completa do telhado | m2 | 699 | 3.1 | 2166.9 | 5504.5385
2 | ALVENARIAS
2.1 | alvenaria em tijolo cerâmico oito furos(9x19x19), a revestir | m2 | 83.55 | 27.55 | 2301.8025
2.2 | parede divisória em gesso ,espessura 7 cm | m2 | 60 | 18.5 | 1110 | 3411.8025
3 | REVESTIMENTO
3.1 | chapisco em argamassa de cimento e areia traço 1:3-espessura 5mm | m2 | 155.4 | 5.88 | 913.752
3.2 | revestimento em argamassa de cimento e areia, espessura 20mm | m2 | 155.4 | 14.48 | 2250.192
3.3 | forro em gesso acartonado conforme projeto arquitetônico | m2 | 175 | 89 | 15575
3.4 | nivelamento do piso do plenário em vermiculita expandida | m3 | 18 | 287 | 5166
3.5 | piso tipo Durafloor, assentado conforme normas do fabicante,inclusive
| rodapés e cantoneiras, alto tráfego | m2 | 206.45 | 131.82 | 27214.239
3.6 | piso em porcelanato 60x60 , assentado com argamassa prefabricada | m2 | 58.3 | 68 | 3964.4
3.7 | rejuntamento de piso com rejunte prefabricado | m2 | 58.3 | 6 | 349.8
3.8 | revestimento para paredes em porcelanato | m2 | 68.6 | 68 | 4664.8
3.9 | rejuntamento de revestimento para parede com rejunte prefabricado | m2 | 68.6 | 6 | 411.6
3.10 | piso em borracha ante-derrapante assentado | m2 | 2.4 | 128.12 | 307.488
3.11 | soleira em granito , cor compatível com a do porcelanato | m2 | 1.6 | 136.42 | 218.272
3.12 | rodapé em granito branco dalas h=7cm | m | 130 | 8.32 | 1081.6
3.13 | piso em tábua corrida , inclusive estrutura | m2 | 26 | 131.82 | 3427.32
3.14 | piso em granito branco dalas, conforme padrão existente, asasentado | m2 | 108 | 155 | 16740 | 82284.463
4 | SERRALHERIA
4.1 | corrimão em aço inox, conforme projeto, para a escada de acesso | m | 15 | 80 | 1200
4.2 | adaptação do tubo da varanda para a altura de 1,30 m | m | 36 | 25 | 900
4.3 | barras para apoio de para deficientes em tubo inox,medindo:1,00m | u | 4 | 120 | 480
4.4 | corrimão em tubo industrial para a rampa de acesso aos wcs. | m | 3 | 56 | 168
4.5 | corrimão e guarda corpo em aço inox ,para a rampa do plenário | m | 7 | 92.8 | 649.6 | 3397.6
5 | CARPINTARIA
5.1 | porta em madeira tipo prancheta , completa ,com fechadura
5.1.1 | medindo : 0,80x2,10 m -P5 | u | 1 | 420 | 420
5.1.2 | medindo : 1,00x2,10 m -P4 | u | 2 | 525 | 1050
5.1.3 | medindo : 2,00x2,10 m , de correr -P3 | u | 1 | 1050 | 1050
5.1.4 | medindo :1,60x2,10 m, 02 folhas -P2 | u | 1 | 850 | 850 | 3370
6 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/VIDROS
6.1 | janela de correr em vidro e aluminío-02 folhas fixas e 02 correm ,med.
| 3,40x0,80m - J1 | m2 | 5.44 | 429.22 | 2334.9568
6.2 | janela tipo maxim-ar em vidro e aluminío,med.1,10x0,40m - J3 | m2 | 0.88 | 460.22 | 404.9936
6.3 | janela de correr em vidro e aluminío-01 folha fixa e 01 corre ,medindo
| 1,35x1,50 m -J3 | m2 | 2.03 | 420.22 | 853.0466
6.4 | janela vidro fixo em vidro e aluminío,med.1,58x2,10m - J4 | m2 | 3.31 | 390 | 1290.9
6.5 | janela vidro fixo em vidro e aluminío,med.3,00x2,60m - J5 | m2 | 7.8 | 390 | 3042
6.6 | espelho sobre as bancadas | m2 | 1.8 | 177.93 | 320.274
6.7 | vidro preto para o porta bandeiras | m2 | 4.5 | 166 | 747
6.8 | vidro liso incolor 4 mm | m2 | 39.46 | 63.96 | 2523.8616
6.9 | estrutura de alumínio para proteção da porta de entrada | m2 | 5.85 | 390 | 2281.5
6.10 | portas de correr 02 folhas, em estrutura de alumínio-2,50x2,83 | m2 | 14.15 | 460.22 | 6512.113
7 | DIVERSOS
7.1 | divisórias em granito | m2 | 1.6 | 194.08 | 310.528
7.2 | portas de madeira revestidas em fórmica, incluindo ferragens em inox. | u | 2 | 280 | 560
7.3 | portas sanfonadas | u | 2 | 120 | 240
7.4 | bancadas em granito | m | 7 | 136.4 | 954.8
7.5 | cubas de sobrepor em louça | u | 4 | 450 | 1800
7.6 | cuba inox para cozinha medindo: | u | 1 | 72.44 | 72.44
7.7 | porta papel em inox | u | 4 | 33.21 | 132.84
7.8 | saboneteira em inox | u | 2 | 33.21 | 66.42 | 3764.188
8 | PINTURA
8.1 | massa acrílica para paredes internas | m2 | 340.55 | 10.32 | 3514.476
8.2 | tinta acrílica para paredes internas | m2 | 499.05 | 11.26 | 5619.303
8.3 | tinta PVA látex para teto | m2 | 423.8 | 8.1 | 3432.78
8.4 | pintura de corrimãos em tinta automotiva | m2 | 8.1 | 32.22 | 260.982 | 12827.541
9 | HIDRO SANITARIO
9.1 | caixa de inspeção de esgoto simples CE 60x60 cm | u | 2 | 137.44 | 274.88
9.2 | caixa sinfonada
9.2.1 | 100x150x50 | u | 1 | 26.62 | 26.62
9.2.2 | 150x150x50 | u | 1 | 26.62 | 26.62
9.2.3 | 250x172x50-tampa cega | u | 1 | 75 | 75
9.3 | sifão de copo para pia e lavatório em PVC-1"-1.1/2" | u | 5 | 16.67 | 83.35
9.4 | válvula para lavatório 1" | u | 4 | 9.89 | 39.56
9.5 | válvula para pia 1" | u | 1 | 35.12 | 35.12
9.6 | tubo PVC esgoto 40mm, incluindo conexões | m | 9 | 15.12 | 136.08
9.7 | tubo PVC esgoto 50mm, incluindo conexões | m | 15 | 20.68 | 310.2
9.8 | tubo PVC esgoto 100mm, inclusive conexões | m | 42 | 14.49 | 608.58
9.9 | ducha higiênica em metal cromado-1ª linha -20mmx1/2" | u | 4 | 85 | 340
9.10 | torneira para pia de cozinha, de bancada, 1ª linha -25mmx3/4" | u | 1 | 155.43 | 155.43
9.11 | torneira para lavatório, de bancada, 1ª linha -20mmx1/2" | u | 4 | 37.97 | 151.88
9.12 | vaso sanitário em louça branca | u | 4 | 241.46 | 965.84
9.13 | válvula de descarga -1 1/2" baixa pressão-1ª linha | u | 4 | 163.37 | 653.48
9.14 | registro de gaveta bruto,ABNT 2" | u | 1 | 81.98 | 81.98
9.15 | registro de gaveta com canopla cromada
9.15.1 | 1.1/2" | u | 4 | 87.89 | 351.56
9.15.2 | 1/2" | u | 2 | 53.66 | 107.32
9.15.3 | 3/4" | u | 1 | 52.87 | 52.87
9.16 | bolsa de ligação para vaso sanitário | u | 4 | 3.2 | 12.8
9.17 | engate flexível plástico | u | 4 | 34.95 | 139.8
9.18 | tubo de descarga VDE -38mm | u | 4 | 12 | 48
9.19 | tubo de ligação latão cromado c/ canopla para vaso sanitário | u | 4 | 8.5 | 34
9.20 | tubo PVC água 20mm, incluindo conexões | m | 3 | 8.3 | 24.9
9.21 | tubo PVC água 25mm, incluindo conexões | m | 9 | 10.48 | 94.32
9.22 | tubo PVC água 50mm, incluindo conexões | m | 30 | 21.21 | 636.3
9.23 | tubo PVC água 60mm, incluindo conexões | m | 6 | 31.89 | 191.34
9.24 | caixa d'água em fibra de vidro adaptada no prédio novo, incluindo cone-
| xões e registros c=3.000l. | u | 1 | 1050 | 1050 | 6707.83
10 | ELÉTRICA
10.1 | arruela zamak 2.1/2" | u | 4 | 4 | 16
10.2 | arruela zamak 3/4" | u | 1 | 2.5 | 2.5
10.3 | bucha zamak 2.1/2" | u | 4 | 4 | 16
10.4 | bucha zamak 3/4" | u | 1 | 2.5 | 2.5
10.5 | caixa PVC 4x2" | u | 53 | 1.12 | 59.36
10.6 | caixa PVC-4x4" | u | 3 | 2.24 | 6.72
10.7 | caixa PVC-3x3"octogonal | u | 44 | 1.82 | 80.08
10.8 | luva PVC rosca
10.8.1 | 1" | u | 3 | 0.98 | 2.94
10.8.2 | 1.1/4" | u | 7 | 1.19 | 8.33
10.8.3 | 2.1/2" | u | 16 | 4.2 | 67.2
10.8.4 | 3/4" | u | 17 | 0.7 | 11.9
10.9 | bucha de nylon S4 | u | 111 | 0.14 | 15.54
10.10 | bucha de nylon S6 | u | 53 | 0.15 | 7.95
10.11 | fita isolante autofusão rolo 20m | u | 1 | 4.2 | 4.2
10.12 | parafuso fenda galv. Cab. Panela 2,9x25mm autoatarrachante | u | 111 | 0.2 | 22.2
10.13 | parafuso fenda galv. Cab. Panela 4,2x25mm autoatarrachante | u | 53 | 0.2 | 10.6
10.14 | cabo isol.HEPR-ench.EVA-0,6/1kV
10.14.1 | 10 mm2 | m | 21 | 5.11 | 107.31
10.14.2 | 16 mm2 | m | 83 | 5.87 | 487.21
10.15 | cabo isol.PVC-450/750V
10.15.1 | 1.5 mm2 | m | 100 | 1.29 | 129
10.15.2 | 2.5 mm2 | m | 650 | 1.7 | 1105
10.15.3 | 4 mm2 | m | 460 | 2.48 | 1140.8
10.16 | caixa de passagem de embutir aço pintada 500x500x150 mm | u | 1 | 154 | 154
10.17 | caixa de passagem de embutir aço pintada 330x330x122 mm | u | 2 | 35 | 70
10.18 | caixa de passagem de sobrepor aço pintada 400x400x150 mm | u | 7 | 56 | 392
10.19 | placa 2x4" interruptor simples 1 tecla | u | 4 | 2.32 | 9.28
10.20 | placa 2x4" interruptor simples 1 função | u | 27 | 2.32 | 62.64
10.21 | placa 4x4' interruptor 2 teclas simples | u | 3 | 3.39 | 10.17
10.22 | tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | u | 27 | 22.89 | 618.03
10.23 | tomada tripolar redonda 3P 20A | u | 4 | 22.89 | 91.56
10.24 | disjuntor tripolar termomagnético noma UL-10A | u | 4 | 46.57 | 186.28
10.25 | disjuntor tripolar termomagnético noma UL-60A | u | 2 | 65.09 | 130.18
10.26 | disjuntor unipolar termomagnético norma UL-10A | u | 8 | 10.57 | 84.56
10.27 | disjuntor unipolar termomagnético norma UL-15A | u | 2 | 10.57 | 21.14
10.28 | eletroduto em PVC flexível 1" | m | 15 | 5.65 | 84.75
10.29 | eletroduto em PVC flexível 3/4" | m | 110 | 4.79 | 526.9
10.30 | abraçadeira galvan. Tipo cunha
10.30.1 | 1" | u | 23 | 1.26 | 28.98
10.30.2 | 1.1/4" | u | 30 | 2.05 | 61.5
10.30.3 | 3/4" | u | 111 | 0.84 | 93.24
10.31 | eletroduto PVC rosca
10.31.1 | 1" | m | 30 | 7.47 | 224.1
10.31.2 | 1.1/4" | m | 36 | 15.74 | 566.64
10.32.3 | 3/4" | m | 162 | 5.17 | 837.54
10.32 | luminária de embutir para lâmpada compacta tripla-completa | u | 9 |  | 0
10.33 | luminária de sobrepor para lâmpada fluoresc. tubular 2x40 w completa | u | 3 | 63.92 | 191.76
10.34 | reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x32W | u | 9 | 32.5 | 292.5
10.35 | reator eletrônico p/ fluorescente compacta 1x32W | u | 28 | 32.5 | 910
10.36 | reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40W | u | 3 | 33 | 99
10.37 | soquete base G 13 | u | 12 | 2.5 | 30
10.38 | soquete base G x 24 | u | 37 | 2.5 | 92.5
10.39 | spot para 1 lâmpada compacta | u | 28 | 10.5 | 294
10.40 | lâmpada fluorescente compacta,reator não integrado-tripla-32W | u | 37 | 15 | 555
10.41 | lâmpada tubular comum-diam. 33 mm 40W | u | 6 | 6.3 | 37.8
10.42 | caixa de passagem de embutir p/som-aço pintada 330x330x122mm | u | 3 | 35 | 105
10.43 | tomada para TV | u | 14 | 1.9 | 26.6 | 9082.42
11 | SINALIZAÇÃO/INCÊNDIO
11.1 | placas de sinalização conforme IT 15 do CBMG | u | 14 | 23 | 322
11.2 | placas de sinalização conforme IT 15 do CBMG-M1 e M2 | u | 2 | 30 | 60
11.3 | extintor de pó quimico ABC capacidade 2-A:20-B:C | u | 5 | 175 | 875
11.4 | luminárias de emergência conforme IT 13 do CBMG | u | 9 | 39 | 351
11.5 | acionador manual de alarme de incêndio conforme com o CBMG | u | 3 | 137.7 | 413.1 | 2021.1
12 | CLIMATIZAÇÃO
12.1 | ar condicionado tipo split,60.000 Btus, trifásico,instalado | u | 4 | 3950 | 15800 | 15800
| TOTAL |  |  |  |  | 148171.483
| BDI 25% |  |  |  |  | 37042.8708
| VALOR ESTIMADO DA OBRA |  |  |  |  | 185214.3538
ENG. GETULIO SILVEIRA ALVES / CREA-MG 32.701/D